  - Denominazione del progetto

Indicare la denominazione del progetto

UNA NOTTE AL LICEO – DIPLOMA DAY

  - Staff di progetto e responsabile del progetto

Indicare il responsabile del progetto e lo staff operativo

Responsabile del progetto: Alberto Grandi Equipe di lavoro: In corso di definizione Staff operativo: - Giuria concorso: In corso di definizione - Comunicazione: In corso di definizione - Logistica : A. Grandi

  - Destinatari

Descrivere i destinatari a cui ci si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti (e/o collegamenti in rete) con altre istituzioni.

Destinatari: tutti gli studenti delle classi quinte, i loro genitori,il personale della scuola e gli amici che vorranno condividere l’esperienza

  - Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire e la metodologia da adottare

Obiettivi: Festeggiare i nuovi diplomati del Liceo. Metodologia: Collaborazione

  - Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua

Data di inizio: dicembre 2016 Data conclusione: luglio 2017

  - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Docenti: Commissione giuria 4 - Equipe 1 – Comunicazione 1- Logistica 1 Non docenti: Assistente tecnico e personale ata ( Rosaria Polimeni - Andrea Maiurri - Paolo Procopio)

1.7 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Infrastrutture necessarie: Aule Palestra Laboratori X Fotocopie X Attrezzature (audio, video…..) Sussidi didattici X AULA MAGNA e TERRAZZO

  - Pianificazione attività

| Attività | Responsabile | Periodo | n. ore |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinamento | G. Clementi | Ottobre-luglio |  |
| Concorso progettazione gioiello | Il docente della classe all’interno delle attività didattiche | Ottobre-febbraio |  |
| Esame progetti | Commissione giudicatrice | Aprile |  |
| Contatti esecutori per realizzazione gioiello | Equipe di lavoro | Maggio-giugno |  |
| FESTA Organizzazione spazio festa Scenografia, musica, video della classe (gite, lavori…..) Eventuale Mostra degli elaborati delle classi quinte | Equipe di lavoro Collaborazione delle classi coi loro insegnanti |  |  |
| Inviti e locandine |  | Aprile-Luglio |  |
| Catering | Da definire | luglio |  |

Per la realizzazione del progetto sono pertanto richieste le seguenti ore complessive:

| n. ore di progettazione e monitoraggio del team |  | n. ore di insegnamento del team |  | n. ore esperto esterno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le ore di progettazione non possono superare quelle di erogazione |  |  |  |  |  |

Ulteriori spese

Indicare analiticamente tutte le spese che si ritengono necessarie e l'importo totale che si ritiene debba essere stanziato nel bilancio preventivo :

- spese di funzionamento relative a fotocopie, all'uso dei laboratori, all'affitto di Sale, di impianti tecnici e sportivi, al noleggio di  pullman e ad altri servizi necessari alla realizzazione del Progetto

- spese per acquisto materiale

| Descrizione | Costo € |
| --- | --- |
| Stampa inviti e locandine |  |
| Fotocopie |  |
| Impianti audio e video |  |
| Catering |  |
| Realizzazione gioiello |  |
| TOTALE |  |

  - RIESAME ( a cura del Responsabile di progetto e del Dirigente Scolastico)

Effettuazione sistematica della progettazione e dello sviluppo in accordo con quanto pianificato (da attuarsi prima della validazione del progetto da parte del Collegio)

X Il progetto è coerente con il Piano dell’Offerta Formativa X La pianificazione è adeguata all’attività Il progetto deve essere sottoposto alle seguenti modifiche entro il giorno…………: - ………………………. - ………………………. Data: 27/10/2013 Firme

  - VERIFICA ( a cura del Responsabile di progetto)

Il responsabile del progetto verifica, in accordo con quanto pianificato, che gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo siano compatibili con i requisiti in ingresso.

Aspetti verificati: - congruenza con il POF - disponibilità delle risorse umane data: 27/10/2013

  - MONITORAGGIO

Indicare gli strumenti per tenere il progetto sotto controllo e per verificarne l’efficacia

Questionari Customer Satisfaction Prove finali di verifica dell’apprendimento X Altro(specificare):-Partecipazione Evento Finale

Data: 27/10/2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Alberto Grandi

- Validazione del progetto da parte degli Organi Collegiali competenti:

- Collegio docenti                   data:

- Consiglio di classe                data:

- Consiglio di Istituto              data:

- Validazione del:

- Dirigente Scolastico                                                                        DSGA

- Dott. Andrea Monteduro                                                            Sabina Chiarenza

- Busto Arsizio, ________________________