# Report del percorso Alternanza Scuola–Lavoro

Anno scolastico: 2016 /2017

TITOLO DEL PROGETTO

ABITARE L’EMERGENZA

OBIETTIVI (Indicare gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire anche in considerazione delle specificità dei corsi di studio delle classi coinvolte)

Saper produrre risposte progettuali nei propri ambiti di competenza usando gli strumenti acquisiti in tutte le discipline. Saper agire per il bene comune. Il progetto è coerente con le attività organizzate dal Liceo su Cittadinanza e Costituzione.

CONTENUTI DEL PROGETTO

Attività di analisi delle esperienze progettuali nazionali ed internazionali legate al bene comune attraverso visite guidate, mostre, incontri con le realtà coinvolte, consultazione di testi e di siti internet, discussioni guidate Progettazione moduli abitativi minimi con relative dotazioni di base per campi di accoglienza rifugiati e sfollati. Realizzazione del relativo modello in scala con cartone vegetale.

TEMPI DI ATTUAZIONE (Specificare/elencare i tempi da dedicare al progetto, sia all’esterno presso l’Ente di riferimento, visite guidate, incontri con specialisti, corsi e seminari, sia all’interno dell’Istituzione scolastica e delle singole)

Pianificazione attività annuale:

| Attività | Responsabile | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Briefing del progetto | Pagani | Settembre |
| Attività documentarie in classe e ampliamento letterario | Pagani - Ferrari | Settembre/ottobre – gennaio/febbraio |
| Visite didattiche legate al tema e partecipazione a convegni | Pagani - Soraci | Ottobre – novembre - dicembre |
| Incontri con esperti esterni | Pagani – Soraci – Angeleri - Barbieri | Novembre – febbraio - marzo |
| Realizzazione progetto del modulo abitativo e modello tridimensionale | Pagani | Da ottobre ad aprile |

Per la realizzazione del progetto sono pertanto richieste le seguenti ore complessive:

| Ore di progettazione | 5 |
| --- | --- |
| Ore di insegnamento del team | 20 |
| Ore esperto esterno | 8 |
| Ore c/o ente esterno | 2 |
| Ore per uscite didattiche | 7 |
| Totale | 42 |

ATTIVITA’ DEL PROGETTO (Contributi dei CdC con specifica delle attività svolte dalle singole discipline che hanno partecipato al progetto e attività c/o aziende o enti esterni)

Al progetto hanno partecipato i docenti delle materie di indirizzo e quello di Italiano. Le attività svolte con gli esperti esterni sono state effettuate a scuola o presso la sede dell’ente esterno con il supporto dei docenti della classe in servizio durante l’erogazione dell’attività.

PRODOTTI (Report sull’intera esperienza sia in forma cartacea sia multimediale: prodotto singolo o di gruppo concreto e significativo; rendicontazione dell’esperienza operativa da ricondurre ai contenuti disciplinari appresi prima e durante l’attività; ricostruzione del processo di lavoro completo e delle modalità con indicazione del compito svolto dai singoli o dai gruppi)

Ideazione e progettazione di un modulo abitativo di emergenza per una famiglia di quattro persone. Realizzazione schizzi e progetto in scala eseguito con strumenti tradizionali ed informatici. Realizzazione di un modello tridimensionale in scala con cartone vegetale (vedi file allegati)

Il Progetto, patrocinato dall’USR Lombardia è stato deliberato dagli organi collegiali.
Tutte le attività vengono attuate sulla base delle indicazioni, dei percorsi e della modulistica delle Linee Guida, con il coordinamento della Scuola Polo provinciale (ITE Tosi in Busto Arsizio) e la collaborazione del Referente di Istituto per l’Alternanza Scuola-Lavoro

Consiglio di Classe

Angeleri Elena

Barbieri Annalisa

Bruno Mariantonietta

Commisi Rosario

Ferrari Elena

Maiurri Angela

Pagani Luisa (tutor)

Bombelli Anna

Soraci Renata

Toia Giulia

Colombo Emanuela

Busto Arsizio, giugno 2017

Referente Alternanza Scuola Lavoro                                                 Dirigente Scolastico

Paola Carini                                                                         Andrea Monteduro